## Feuille 1
Date | Tâches | Sous-tâches | Support | Contact | Etudiant responsable | Commentaire
2022-04-14 | Couvrir l'événement du concours d'éloquence. | Photographier les intervenants et les candidats. | Enregistrement Photos et Vidéos |  | Lucas
2022-04-14 | Couvrir l'événement du concours d'éloquence. | Filmer l'événement. | Enregistrement Photos et Vidéos |  | Samuel / Charaf
2022-04-14 | Couvrir l'événement du concours d'éloquence. | Interviewer les finalistes, les candidats et les jurys. | Enregistrement Photos et Vidéos |  | Oceane / Charaf
2022-04-14 | Couvrir l'événement du concours d'éloquence. | Récuperer les photos et les vidéos de l'événement. | OneDrive |  | Samuel
2022-04-24 | Couvrir l'événement du concours d'éloquence. | Trier toutes les photos et les vidéos | OneDrive |  | Chrislin
2022-04-28 | Couvrir l'événement du concours d'éloquence. | Faire la transcription des vidéos en anglais. | OneDrive |  | Rayane
2022-04-28 | Faire l'affiche de la journée. | trouver un nom | imagination |  | Charaf | Nom = Elocutio Paris Nord
2022-05-05 | Couvrir l'événement du concours d'éloquence. | Faire le teaser pour présenter la journée. | Suite Adobe |  | Samuel / Lucas
2022-05-18 | Faire l'affiche de la journée. | Trouver un affiche pour s'inspirer | Google / Imagination |  | Ony | l'affiche = https://www.lextenso-etudiant.fr/sites/default/files/affiche-jdc-impression-v02.jpg
2022-05-06 | Imaginer et concevoir la journée du 17 juin 2022. | Définir le programme de l'événement. | Fichier google docs et affiche |  | Chrislin / Oceane | https://docs.google.com/document/d/1Kxw166jxJshUzcatiAO9tZmKdo8QGpVeelcNrEigt-4/edit?usp=sharing
2022-05-30 | Faire le site web sur la journée de l'éloquence. | Trouver les fonts et la palette de couleurs. | Google Fonts / PaletteDeCouleur.net |  | Ony / Lucas | Palette de couleurs = Nuances de bleu Fonts = Koulen - Roboto
2022-05-09 | Faire la communication de l'évènement | Etablir un plan de communication pour le compte instagram | Fichier google docs |  | Chrislin / Oceane | https://docs.google.com/document/d/17lr8b9coHf4IYQZkjfPb0-_Sm9BNyF0Zf6p-tGuBV0U/edit?usp=sharing
2022-05-15 | Définir les modalités du concours | Etablir des règles pour le concours et des règles pour les activités | Fichier google docs |  | Chrislin / Oceane | https://docs.google.com/document/d/1ZuXm8Qv4XCs3citE14UCW8-SPmbFNjzj_tAtI-mNHH4/edit?usp=sharing
2022-05-17 | Faire l'affiche de la journée. | Trouver un slogan | Imagination |  | Charaf
2022-05-23 | Faire l'affiche de la journée. | Faire l'affiche | Pixart |  | Ony / Lucas | https://drive.google.com/file/d/1l7uGrEIxMVzSZY-uWPX0Oejq3DKRBBUP/view?usp=sharing